## Mal
Stil | Prosjekt | Utsettelse | Hovedårsak til utsettelse
Uthevet | Diverse bygg og anlegg
| Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) | ca. 1 år | Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt som følge av at reguleringsplan for Lervig ikke ferdigstilles før 2017
| Brannstasjon, Lervig (ferdig i 2021) | ca. 1 år | Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt som følge av at reguleringsplan for ikke Lervig ferdigstilles før 2017
Uthevet | Skolebygg
| Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020) | ca. 2 år | Ferdigstillelse av skolen er utsatt pga rekkefølgekrav, samt endret prosjektomfang
| Kvaleberg skole | ca. 8 år | Ferdigstillelse av skolen tilpasses til forventet elevvekst
| Nylund skole rehabilitering av fasade (ferdig i 2018) | ca. 2 år | Fasaden rehabiliteres etter at fire klasser har flyttetover til Brodds nye klubbhus
| Lunde skole, innvendig ombygging (ferdig i 2018) | ca. 1 år | Prosjektets framdrift tilpasses slik at undervisning påskolen kan gjennomføres i ombyggingsperioden
| Skeie skole, utvidelse (ferdig i 2030) | ca. 7 år | Ferdigstillelse av skolen tilpasses til forventet elevvekst
| Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) | ca. 1 år | Mulighetsstudie pågår, egen sak legges fram til politisk behandling
| Jåtten skole, nybygg 14 rom | ca. 7 år | Ferdigstillelse av skolen tilpasses til forventet elevvekst
| Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) | ca. 3 år | Skolens framdrift forskyves som følge av budsjettmessige årsaker
| Gautesete skole, rehabilitering og ombygging<br>(ferdig i 2020) | ca. 2 år | Prosjektets framdrift tilpasses slik at undervisning på skolen kan gjennomføres i ombyggingsperioden
Uthevet | Barnehager
| Tastavarden barnehage, avdeling Smiene 5 avd. (ferdig i 2020) | ca. 3 år | Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt i tre år jf. vedtak i bystyret i sak 98/16
| Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021) | ca. 3 år | Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt i tre år jf. vedtak i bystyret i sak 98/16
| Roaldsøy barnehage |  | Prosjektet gjennomføres av private
Uthevet | Sykehjem, bofellesskap og bolig
| Haugåsveien 26/28, riving og nybygg<br>7 nye omsorgsboliger i bofellesskap og 23 kommunale boliger (ferdig 2018/2019) | ca. 1 år | Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt som følge av reguleringsendringer, jf. vedtak i bystyret i sak 98/16
| Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017) | ca. 1/2 år | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak 98/16
| Bolig for eldre, selges til beboere (ferdig i 2022/2023) | ca. 4 år | Gjennomføres av nyetablert Stavanger utvikling KF. Utredning pågår. Prosjektets framdrift vurderes på ny ved rullering av handlings- og økonomiplan
| St. Petri aldershjem, riving, nytt bofellesskap ( ferdig i 2022) | ca. 2 år | Prosjektets framdrift forskyves som følge av budsjettmessige årsaker
Uthevet | Park-/ idrettsbyg
| Søra Bråd/Madla bydel, dobbelthall |  | Det pågår avklaringer om Revheim skole skal flyttes. Prosjektet utsettes og realisering av idrettshall v/Madlamark skole prioriteres
| Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017) | ca. 1 år | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift

## Dropdown
Uthevet
Sum
Overskrift
Mellomrom